## Diagramme de Gantt
Diagramme de Gantt
Intitulé du projet : Les Films de Plein Air
Date : 12 février 2019 |  |  |  | 2019-02-11 | 2019-02-12 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 2019-02-15 | 2019-02-16 | 2019-02-17 | 2019-02-18 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 2019-02-23 | 2019-02-24 | 2019-02-25 | 2019-02-26
Détail des tâches |  | Livrables | Ressources
1 | Phase d'initialisation | Livrables | Jours-hommes
1.1 | Recueil des besoins |  | 0.5
1.2 | Etude de faisabilité |  | 0.5
1.3 | Cadrage |  | 0.5
1.4 | Proposition commerciale |  | 0.5
1.5 | Soutenance |  | 0.5
2 | Cahier des charges | Livrables | Jours-hommes
2.1 | Benchmark |  | 1
2.2 | Considérations marketing |  | 0.5
2.3 | Considérations graphiques |  | 0.5
2.4 | Spécifications fonctionnelles |  | 0.5
2.5 | spécifications techniques |  | 1
3 | Maquette du site | Livrables | Jours-hommes
3.1 | Création de la charte graphique |  | 1
3.2 | Rédaction des contenus |  | 1
3.3 | Images et photos |  | 0.5
3.4 | Maquettes |  | 1
4 | Site | Livrables | Jours-hommes
4.1 | Hébergement et nom de domaine |  | 0.5
4.2 | Intégration plugin Weezevent |  | 0.5
4.3 | Développement site internet |  | 3
5 | Formation à WordPress | Livrables | Jours-hommes
5.1 | Sous-tâche |  | 0.5
5.2 | Sous-tâche |  | 1
5.3 | Sous-tâche |  | 1